## СМГ Апрель 2026
№П/П | СМГ — КС2-КС3 — Апрель 2026.04.28
| Вид работ | Строка | Ед. | Объём | 1 Ср | 2 Чт | 3 Пт | 4 Сб | 5 Вс(⊘) | 6 Пн | 7 Вт | 8 Ср | 9 Чт | 10 Пт(⊘) | 11 Сб | 12 Вс | 13 Пн | 14 Вт | 15 Ср(⊘) | 16 Чт | 17 Пт | 18 Сб | 19 Вс | 20 Пн(⊘) | 21 Вт | 22 Ср | 23 Чт | 24 Пт | 25 Сб(⊘) | 26 Вс | 27 Пн | 28 Вт | 29 Ср | 30 Чт(⊘) | План/Факт | % Выполнения | Δ к плану на текущую дату | Актировано
ГЕОЛОГИЯ |  | ГЕОЛОГИЯ
1 | Бурение | ПЛАН | м.п. | 8220 | [7 empty] | 294 | 294 | 294 | 294 |  | 294 | 294 | 294 | 294 |  | 294 | 294 | 294 | 294 |  | 294 | 294 | 294 | 294 |  | 294 | 294 | 294 | 5586 | 62% | +117
|  | ФАКТ | [9 empty] | 60 | 120 | 30 | 75 | 120 | 240 | 255 |  | 270 |  |  |  | 1290 | 390 | 435 | 360 | 180 | 390 | 450 | 450 |  |  |  | 5115
2 | Термометрические наблюдения | ПЛАН | замер | 275 | [14 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  | 44% | +2
|  | ФАКТ | [20 empty] | 21 | 12 | 1 | 10 | 14 | 34 | 6 | 19 | 5 |  |  |  | 122
ГЕОДЕЗИЯ |  | ГЕОДЕЗИЯ
1 | Закладка ОГС | ПЛАН | шт | 128 | [32 empty] | 0
|  | ФАКТ | [32 empty] | 0 | 0%
2 | Закрепления | ПЛАН | шт | 1024 | [32 empty] | 0
|  | ФАКТ | [32 empty] | 0 | 0%
3 | Набор пикетов по трассе | ПЛАН | км | 180 | [32 empty] | 0
|  | ФАКТ | [32 empty] | 0 | 0%
4 | Статика | ПЛАН | шт | 128 | [32 empty] | 0
|  | ФАКТ | [32 empty] | 0 | 0%
5 | топографическая съемка М 1:1000 | ПЛАН | Га | 314 | [32 empty] | 0
|  | ФАКТ | [32 empty] | 0 | 0%

## Детализация
ДЕТАЛИЗАЦИЯ
Объём | Дата | Выполнено | Ед. | Примечания
Бурение | 2026-04-08 | 15 | м.п. | Сотрудники: Андриенко Виталий, Филенко Денис, Хакимуллин Ришат · Буровая: УБГМ-1А-214 (УБГМ)
Бурение | 2026-04-08 | 45 | м.п. | Сотрудники: Бондаренко Евгений, Васильев Андрей, Солин Андрей · Буровая: УБГМ-1А-217 (УБГМ)
Бурение | 2026-04-09 | 75 | м.п. | Сотрудники: Бондаренко Евгений, Васильев Андрей, Солин Андрей · Буровая: УБГМ-1А-217 (УБГМ)
Бурение | 2026-04-09 | 45 | м.п. | Сотрудники: Андриенко Виталий, Филенко Денис, Хакимуллин Ришат · Буровая: УБГМ-1А-214 (УБГМ)
Бурение | 2026-04-10 | 15 | м.п. | Сотрудники: Андриенко Виталий, Филенко Денис, Хакимуллин Ришат · Буровая: УБГМ-1А-214 (УБГМ)
Бурение | 2026-04-10 | 15 | м.п. | Сотрудники: Бондаренко Евгений, Васильев Андрей, Солин Андрей · Буровая: УБГМ-1А-217 (УБГМ)
Бурение | 2026-04-11 | 60 | м.п. | Сотрудники: Андриенко Виталий, Филенко Денис, Хакимуллин Ришат · Буровая: УБГМ-1А-214 (УБГМ)
Бурение | 2026-04-11 | 15 | м.п. | Сотрудники: Бондаренко Евгений, Васильев Андрей, Солин Андрей · Буровая: УБГМ-1А-217 (УБГМ)
Бурение | 2026-04-12 | 45 | м.п. | Сотрудники: Бондаренко Евгений, Васильев Андрей, Солин Андрей · Буровая: УБГМ-1А-217 (УБГМ)
Бурение | 2026-04-12 | 75 | м.п. | Сотрудники: Андриенко Виталий, Филенко Денис, Хакимуллин Ришат · Буровая: УБГМ-1А-214 (УБГМ)
Бурение | 2026-04-13 | 240 | м.п.
Бурение | 2026-04-14 | 255 | м.п.
Бурение | 2026-04-16 | 270 | м.п.
Бурение | 2026-04-20 | 0 | м.п.
Бурение | 2026-04-20 | 1290 | м.п. | Объём с 17.04-20.04
Бурение | 2026-04-21 | 15 | м.п.
Бурение | 2026-04-21 | 375 | м.п.
Бурение | 2026-04-22 | 435 | м.п.
Бурение | 2026-04-23 | 360 | м.п.
Бурение | 2026-04-24 | 180 | м.п.
Бурение | 2026-04-25 | 390 | м.п.
Бурение | 2026-04-26 | 450 | м.п.
Бурение | 2026-04-27 | 450 | м.п.
Термометрические наблюдения | 2026-04-19 | 21 | замер
Термометрические наблюдения | 2026-04-20 | 12 | замер
Термометрические наблюдения | 2026-04-21 | 1 | замер
Термометрические наблюдения | 2026-04-22 | 10 | замер
Термометрические наблюдения | 2026-04-23 | 14 | замер
Термометрические наблюдения | 2026-04-24 | 34 | замер
Термометрические наблюдения | 2026-04-25 | 6 | замер
Термометрические наблюдения | 2026-04-26 | 19 | замер
Термометрические наблюдения | 2026-04-27 | 5 | замер